## Sheet1
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
Tarea 1 | 2018-02-10 | 2018-02-14 | 4
Tarea 2 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 10
Tarea 3 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 10
Tarea 4 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 10
Tarea 5 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 10
Tarea 6 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 10
Tarea 7 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 10
Tarea 8 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 10
Tarea 9 | 2018-02-24 | 2018-02-28 | 4
Tarea 10 | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 5
Tarea 11 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 3
Tarea 12 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 4
Nombre de la tarea | Descripcion
Tarea 1 | Desarrollo del main.cpp, contemplando los tres comandos y los cabezales
Tarea 2 | Desarrollo del modulo string y listaStrings, incluyendo el testing unitario
Tarea 3 | Desarrollo del modulo enumOpsBasicas y enumOpsArits, incluyendo el testing unitario
Tarea 4 | Desarrollo del modulo variable y arbolVariables, incluyendo el testing unitario
Tarea 5 | Desarrollo del modulo AS3, AS4, AS5 y AS6, incluyendo el testing unitario
Tarea 6 | Desarrollo del modulo intruccione y listaInstrucciones, incluyendo el testing unitario
Tarea 7 | Desarrollo del modulo validaciones, incluyendo el testing unitario
Tarea 8 | Desarrollo del modulo archivo, incluyendo el testing unitario
Tarea 9 | Testing regresivo y testing completo
Tarea 10 | Ajustes y correcciones de issues/bugs reportados en el testing
Tarea 11 | Ajustes de documentacion y armado de zip entregable
Tarea 12 | Armado de presentacion (ppt), speeches y DEMO para la defensa